# PLAN OPERATIVO ANUAL POA - INUVA, 2026

Neyba, Provincia Bahoruco, R.D.

«Las uvas son un cultivo especializado que requiere mucho trabajo, y es mejor que las cultive un jardinero paciente y cuidadoso que sienta la vid».

# PLAN OPERATIVO ANUAL

POA – INUVA 2026

Contenido

Resumen ejecutivo	6

INTRODUCCIÓN	7

4.- MARCO CONCEPTUAL INSTITUCIONAL	8

4.1.- Marco Legal del Instituto de la uva.	8

4.2.- Misión y Visión	8

4.2.a. - Misión	8

4.2.b.- Visión	8

4.2.c.- Valores.	8

4.2.d.- Organigrama Institucional.	9

4.2.e.- Imparcialidad.Transparencia.Personalidad	10

5.- ANALISIS DEL CONTEXTO.	10

Fuente Mesa Técnica de INUVA, 2026	11

6.- UNIDAD EJECUTORA DE LA PLANIFICACION	12

6.1- Unidades Responsables	12

6.2.- Eficiencia y Eficacia en la Asignación y Utilización de los Recursos Públicos.	12

7.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI- INUVA, 2025 - 2028)	13

7.1.- Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME).	14

a).- Plan Operativo Anual.	14

b).- Informe Trimestral.	14

c).- Informe Anual.	14

d).- Proyección Plurianual Preliminar para Techos.	14

e).- Memoria Institucional.	14

8.- MEDICION Y EVALUACION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LOS RESULTADOS.	15

Matriz de las Metas Programadas Institucionales del INUVA 2026	17

8.1.- - Seguimiento y Evaluación del POA.	21

8.2- Escala Valorativa en la Ejecución del POA.	21

8.2.- Calendario, Periodicidad y Flexibilidad	22

8.3.- Cumplimiento de Actividades.	22

# PLAN OPERATIVO ANUAL POA – INUVA 2026

Contenido

### Resumen ejecutivo

El Instituto Nacional de la Uva (INUVA), en el marco de su planificación estratégica y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI – INUVA 2025 – 2028, ha definido una hoja de ruta basada en cuatro ejes fundamentales, alineados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con las estrategias de desarrollo nacional, END, ley 1-12 nacionales de desarrollo del gobierno central.

Para la implementación de esta planificación, se ha conformado un equipo técnico interdisciplinario, integrado por la Dirección Ejecutiva, el Departamento Técnico, el Departamento Administrativo, Presupuesto y la Dirección de Planificación y Desarrollo. Este

equipo es responsable de la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA – INUVA 2026).

Con esta propuesta de desarrollo institucional buscamos impulsar de manera sostenible el cultivo de la vid en la República Dominicana, a través de programas de capacitación a productores, incorporación de nuevas tecnologías, buenas prácticas agrícolas, fortalecimiento de la asociatividad, y el fomento de la industrialización y comercialización de la uva y sus derivados.

Para su diseño y puesta en marcha, realizamos un proceso participativo de consultas con los sectores productivos, así como intercambios técnicos a nivel nacional e internacional, tomando como referencia las mejores prácticas en la mejora genética y calidad de la uva, la introducción de variedades viníferas de mayor rendimiento y la optimización de procesos enológicos en nuestra planta experimental.

La proyección plurianual, sustentada en los techos presupuestarios correspondientes al período 2025 – 2028, responde al objetivo estratégico institucional de promover un modelo productivo competitivo, innovador y sostenible. En este sentido, nuestro objetivo central se fundamenta en: Implementar, fomentar y consolidar el desarrollo vitivinícola en la República Dominicana, mediante procesos de capacitación, asistencia técnica, industrialización, procesamiento y comercialización de la uva y sus derivados, contribuyendo a la generación de valor agregado, al fortalecimiento del sector productivo y al posicionamiento del país en los mercados nacionales e internacionales.

Agrón. José Santos Manzueta Director Ejecutivo INUVA

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de la Uva (INUVA), en cumplimiento de sus atribuciones y facultades establecidas en la Ley No. 27-98, tiene como misión ofrecer asesoría técnica especializada a los vitivinicultores del país, abarcando todo el proceso productivo: desde el cultivo y manejo agronómico de la vid, hasta la industrialización, transformación y comercialización de la uva y sus derivados.

Cada uno de los componentes del POA-INUVA 2026 ha sido diseñado bajo criterios de cualificación, validación e indicadores de gestión, garantizando la transparencia en la ejecución presupuestaria y la eficiencia en el uso de los recursos destinados al desarrollo del sector vitivinícola.

En el marco de nuestra proyección institucional, promovemos el desarrollo sostenible de la viticultura tropical, concebida no solo como un motor económico que genera ingresos para los vitivinicultores y sus familias, sino también como una actividad que impulsa nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad en el sector agroindustrial dominicano y la creación de empleos directos; así como empleos no formales.

En consonancia con las tendencias globales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 2 “Hambre Cero”, INUVA impulsa proyectos que fortalezcan la seguridad alimentaria, reduzcan riesgos en los sistemas agroalimentarios y diversifiquen la oferta de productos de origen vitícola.

Como parte de nuestra estrategia de innovación, estamos implementando un proyecto piloto de siembra de 350 tareas de la variedad Tempranillo en la provincia de Bahoruco, con el objetivo de producir materia prima de alta calidad destinada a la elaboración de vinos artesanales. Esta iniciativa busca destacar por su color, sabor, aroma, textura y presentación, elevando así el estándar de los productos vitivinícolas nacionales. Reconocemos que los desafíos que enfrenta el sector económicos, mercadológicos, tecnológicos, políticos y medioambientales requieren respuestas integrales e innovadoras. Por ello, hemos diseñado un programa de desarrollo vitivinícola que promueve la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la incorporación de tecnologías de última generación y la apertura a nuevos mercados.

Asimismo, en nuestra visión de inclusión social, impulsamos la participación de mujeres y jóvenes en proyectos productivos rentables, fomentando la equidad de género y creando oportunidades de emprendimiento que fortalecen el tejido social y económico de las comunidades vitivinícolas. Con estas acciones, el INUVA reafirma su compromiso de consolidar un sector vitivinícola moderno, competitivo y sostenible, capaz de contribuir significativamente al desarrollo agroindustrial de la República Dominicana.

Lic. Francisco Guillermo Vásquez Moreta Encargado de Planificación y Desarrollo

## 4.- MARCO CONCEPTUAL INSTITUCIONAL

#### 4.1.- Marco Legal del Instituto de la uva.

El Instituto Nacional de la Uva, INUVA, fue creado mediante la Ley127-98, el 16 de enero de 1998, que lo faculta al mismo tiempo de impulsar el desarrollo del cultivo de la uva en las zonas del pais, en donde las condiciones climatológicas y edafológicas del suelo sean favorables para el desarrollo de este.

#### 4.2.- Misión y Visión.

#### 4.2.a. - Misión.

Diseñar e implementar políticas de apoyo al desarrollo del sector vitivinícola nacional de acuerdo a los planes generales del sector agrícola, brindando asistencia técnica y aportando capacitación y transferencia de tecnología los productores de uva y sus derivados, a los fines de que estos aprovechen las oportunidades de negocios en el mercado local e internacional y contribuyan a la generación de empleos productivos y de divisas y al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales del país.

#### 4.2.b.- Visión.

Un sector vitivinícola eficiente, competitivo, innovador y emprendedor, que aporte a la economía dominicana, ofertando productos de excelente calidad y que sea generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los productores y consumidores.

#### 4.2.c.- Valores.

Ética. Calidad. Respeto. Equidad. Eficiencia. Honestidad.

### 4.2.d.- Organigrama Institucional.

### 4.2.e.- Imparcialidad.Transparencia.Personalidad.

El cultivo de la uva, especialmente en la Provincia de Bahoruco, se ha venido cultivando con pequeños predios, que estos han venido dando avances no tan significativos por más de 70 años; en cuanto a dedicación e inversión de los actores del proceso, que son los viticultores involucrados en el cultivo del rubro; con la esperanza de la mejora de su calidad de vida.

La débil sostenibilidad financiera de la actividad propiamente agrícola en países de localización geo-tropicales como el nuestro, contribuyen a dificultar la velocidad con la que debemos adoptar nuevas tecnologías que contribuyan a la valoración financiera y los costos de producción del rubro; y, a mitigar de modo efectivo los efectos del cambio climático, así como; el manejo del agua y la aplicación de riegos manejados y controlados para su uso racional en el cultivo.

Otra debilidad que, desde estudios previos a esta gestión, nos arroja la falta de una política estatal desde el Ministerio de Agricultura (MARD) y la designación de más recursos para desarrollar la viticultura. Puesto que, el presupuesto desde el techo proyectado de acuerdo a la Proyección Plurianual sometido al Ministerio de Presupuesto no conlleva a las inversiones en cuanto a la investigación, aplicación de tecnologías agrícolas, capacitación de productores, etc.

El cultivo de la uva dentro de los sistemas agroalimentarios, están bajo la influencia de las tendencias globales, que representan riesgos a la estabilidad de la oferta de alimentos y atentan contras logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) capítulo No. 2 que

estable como una de las metas a lograr antes del 2030. “Erradicar el hambre en todas sus formas y en todas partes del mundo.”

## 5.- ANALISIS DEL CONTEXTO.

El balance de desarrollo de la producción de la uva en la Republica Dominicana en los últimos 40 años, si bien arroja pocos cambios con menor éxitos, evidencia también; importantes deficiencias

Pero el notable crecimiento del cultivo dé la uva en la región especialmente la Provincia de Bahoruco; como, en otras provincias como Azua, Bani, San José de Ocoa y San Juan, que se están realizando ensayos de adaptabilidad de diferentes variedades de la fruta tanto para vinos como de mesa; localizadas en tareas general sembradas donde se identifican unas cuantas fincas experimentales en proceso de crecimiento, con el seguimiento y valoración técnica del equipo consultor del INUVA.

### Fuente Mesa Técnica de INUVA, 2026

En el plano constructivo de la definición a lo referente de los criterios de desarrollo, y en adición a los desafíos ya identificados por el INUVA; de origen mercadológico, tecnológico, político y medioambiental, que debemos enfrentar y afrontar una serie de retos y oportunidades que nos permiten identificar conceptos no menos complejos como; los preceptos y estereotipos socioculturales de los productores.

Estos desafíos, no más bien contribuyen a la identificación de otros conceptos como el económico desde la siembra hasta la producción en el manejo e innocuidad de la fruta y sus derivados, la conquista hacía nuevos nichos del mercando global; desarrollando una estructura productiva de áreas con potencial agrícola, con tierras aptas en dirección para producir con buenas prácticas y aplicación tecnológicas hasta lograr una fruta con calidad;

| VARIEDADES | TAS, SEMB, EN EL MES | TAS. COS, EN EL MES. | PROD. POR QQS. EN EL MES | REND. PROM. QQS/TAS EN EL MES/CORTE | #DE TAS. SEMB.A LA FECHA | PROD, ACUM. ALA FECHA QQS. | REND, PROM. QQS/TAS A LA FECHA. | TAREAS EXIST.A LA FECHA EN EN PROCC UN PROCC |  | TOTAL, TAS. SEMB.A LA FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARAMON CRIOLLA |  | 315 | 1418 | 4.5 |  | 4378 | 3.9 | 450 | 56 | 506 |
| TEMPRANILLO |  | 7 | 17 | 2.4 |  | 120 | 6.6 | 92 | 88 | 180 |
| RED GLOBE |  | 15 | 42 | 3 |  | 350 | 8.3 | 101 | 31 | 132 |
| ALISON |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 144 |
| SWET CELEBRETATION |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| COTTON CANDY |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |
| VICTORIA |  | 6 | 12 | 2 |  | 12 | 2 | 06 |  | 06 |
| THIMSON |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 32 | 232 |
| MICHELLE PALIERI |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 40 | 42 |
| THOMSON SEEDLESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLACK MAGIC |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 13 |
| TOTAL |  | 343 | 1492 | 4 |  | 4870 | 42 | 864 | 407 | 1371 |

Fuente Mesa Técnica de INUVA, 2026

## 6.- UNIDAD EJECUTORA DE LA PLANIFICACION

#### 6.1- Unidades Responsables

A nivel institucional, el INUVA cuenta con un total de unidades responsables de la preparación, seguimiento, gestión y autoevaluación del POA. Las unidades se detallan a continuación: Unidades Administrativas

La unidad ejecutora (UE) de la planificación POA desde el despacho del director ejecutivo, Dirección Técnica, Dirección de Planificación y Desarrollo, y el Departamento Administrativa a través del Departamento de Presupuesto, Dirección de Auditoría Interna, Ética y Transparencia; así como; el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

A partir de la evaluación en el marco estratégico del Plan de Desarrollo Institucional, serán identificado los objetivos estratégicos básicos a los que debe reportar cada unidad de manera general, relacionado a las metas al 2026, consensuadas en cada uno de los encuentros de elaboración del documento.

El equipo de formulación tiene la finalidad de funcionar como guía al momento de realizar la planeación, sin embargo, cada unidad deberá referirse a la Estrategia Nacional de Desarrollo, END-2030 (Ley 1-12) para corroborar la existencia de metas en el año de elaboración del POA.

Adicionalmente, se considera el PEI, INUVA, 2025 - 2028 como documento básico para las unidades responsables, donde deben reportar las actividades de realización de Memoria Institucional, POA, Informe de gestión mensual, informe semestral e informes de rendición de cuenta de autoridades y otras actividades referentes a la rendición de cuentas.

### 6.2.- Eficiencia y Eficacia en la Asignación y Utilización de los Recursos Públicos.

El INUVA, es una institución descentralizada, que depende del Ministerio de Agricultura, MARD, cuya función general es la de establecer políticas para el desarrollo vitivinícola en la Republica Dominicana; y que nace para dar respuesta a la necesidad de dar asistencia técnicas a los productores de uva, promover la industrialización y comercialización de la fruta fresca y sus derivados; así como, de respaldar la investigación, capacitación de los productores y desarrollar transferencias tecnológicas que garanticen mayor producción y mejora de la calidad de la fruta en su producción.

Nuestro producto proyectado es: Productores vitivinícolas reciben capacitación y asesoría técnica en materia de cultivo, procesamiento, industrialización y comercialización de las uvas y sus productos derivados.

Nuestro Capitulo: 5147, Físico –financiero, como el Código de ejecución presupuestaria: 6500.

De acuerdo con el objetivo institucional plasmado en el PEI-2025 – 2028 y el POA – 2026, INUVA, con un presupuesto de RD$32,303,900.00 en las actividades para el fomento y desarrollo de la producción de nuevas variedades de uvas, la proyección plurianual preliminar para los techos de los años 2025, 2026, 2027 y2028 respectivamente

A la entrada de nuevos productores al sector vitivinícola, nos permite proyectar un incremento del 10 al 18 %/años, para en la ejecución de las actividades propias a desarrollar, de las labores agrícolas producir alimentos con calidad, para beneficio de los productores, creación de empleos y mejora de la calidad de vida (Ley General de Presupuesto).

La descentralización de los recursos y la ejecución de programas de desarrollo del sector amparados por la Ley 1-12, END – 2030, en su 3er. Eje y los Objetivos Generales 3.1 y 3.5 de la Ley.

Desde donde se proporciona la participación de mujeres y jóvenes activos en proyectos productivos rentables, que Involucren a mujeres y jóvenes en el sector vitivinícola, como una actividad innovadora; que aumente significativamente sus ingresos.

## 7.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI- INUVA, 2025 - 2028)

Como institución descentralizada el INUVA, después de realizar una serie de investigaciones técnicas y científicas en la parte de prácticas agronómicas adecuadas para la producción de calidad en el cultivo de la Vid; que arrojaron resultados para la elaboración de programas que nos permitan desarrollar a largo plazo, la mejora del producto.

Estos resultados produjeron efectivamente la realidad del cultivo en la zona de la Provincia de Bahoruco y la Republica Dominicana, la poca atención en la producción de la uva, desde las autoridades del MARD; la baja asignación presupuestaria acompañada de una gestión proactiva, creativa y transparente de los recursos lo que motivo desde esta nueva administración de la institución; como clave esencial para la sostenibilidad financiera de los planes, programas y proyectos de manera que podamos cumplir y dar respuestas positivas para cumplir con nuestras misión institucional.

Además, por recomendación de las autoridades superiores del sector agrícola, especialmente el Departamento de Evaluación y Seguimiento del MARD, los técnicos y analistas nos motivaron a diseñar y elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional, INUVA 2024 – 2028, ajustado a la realidad del cultivo de la uva a nivel nacional.

La satisfacción institucional, desde los planes, programas y proyectos es apoyar las iniciativas productivas y las expectativas de todos los sectores dedicados a esta actividad vitivinícola a nivel nacional.

### 7.1.- Sistema de Monitoreo y Evaluación (SIME).

Para dar cumplimiento a nuestra programación anual, partimos de una programación de seguimiento a las actividades que, juntamente con el equipo técnico, se diseña una ruta de aplicación de diferentes instrumentos que arrojan los datos al seguimiento de los productores en sus zonas específicas.

Estos instrumentos e insumos al momento de su aplicación nos relatan toda la información para medir los procesos de desarrollo de la producción general de la fruta, las buenas prácticas agrícolas, la aplicación de los insumos químicos de desarrollo y crecimiento de las plantas, aplicación de fertilizantes; así como, otras actividades de asociatividad de extensión y capacitación. Los documentos de recolección de datos dentro de la ejecución del POA-2026, son instrumento diseñados por la Dirección Técnica bajo el consenso del equipo de elaboración del mismo; el cual detallamos:

#### a).- Plan Operativo Anual. b).- Informe Trimestral. c).- Informe Anual.

d).- Proyección Plurianual Preliminar para Techos. e).- Memoria Institucional.

Esta serie de documento institucionales nos permite conocer y evaluar el desarrollo cuantitativo y cualitativo en los procesos porcentuales del desarrollo del cultivo durante el año lectivo, en que se va ejecutando su desarrollo.

Además, estos informes llegan a los despachos de las autoridades correspondientes, en donde la institución coordina sus diferentes aspectos tanto en lo financieros con los Ministerios de Haciendas y Presupuesto, así como; la coordinación técnica con el Ministerio de Agricultura.

7.2- Eficiencia en la Ejecución de la Planificación.

En el ámbito institucional en la ejecución de la planificación, se determina la capacidad de obtener el mejor resultado con la menor cantidad de recursos, tiempo y costos.

La eficiencia determina cómo deben desarrollarse los procedimientos planificados productivos mediante los cuales se logra un objetivo; es decir, que se centra en delimitar cómo se alcanzaran las metas propuestas, planificadas durante el proceso de ejecución del POA.

Para eficientizar un plan Operativo Anual con características que garanticen que su desarrollo sea exitoso, la proyección del trabajo institucional debe agotar y promediar todos los pasos que permitan una eficacia real en la ejecución del POA, para crear una dinámica dentro de la ejecución programada. Para lograr un proyecto eficiente debemos al momento de planificar, tomar en cuenta los siguientes elementos que son fundamentales y aplicables al momento en su ejecución:

- Establecimiento del objetivo.

- Reconocimiento las limitaciones y facilidades.

- Fijación de las metas y objetivos particulares.

- Definición y responsabilidades en el equipo.

- Creación y diseño de estrategias.

- Establecimiento de temporalidad y los plazos.

- Determinación y elaboración de presupuesto de los recursos necesarios.

## 8.- MEDICION Y EVALUACION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LOS RESULTADOS.

Para que la proyección físico - financiera de la institución sea rentable, debe ser eficiente. La determinación en una buena planificación estratégica es preponderante y para ello, los funcionarios, empleados, técnicos, administradores, etc.; poseen las competencias para realizar su trabajo, dentro de los procesos productivos otorgan a los productores que a su vez tienen que estar satisfechos con el servicio.

Matriz de las Metas Programadas Institucionales del INUVA 2026

Institucionalmente para entender la diferencia entre resultado e indicadores es importante conocer los objetivos y propósitos de cada uno de estos.

Si se establece un indicador de resultado como el tiempo en que se tarda el llegar a una meta propuesta este inductor o indicador de desempeño o gestión puede ser la velocidad a la cual se conduce, si se controla la velocidad es posible que se logre el resultado esperado.

Las metas institucionales se corresponden a la base y conectividad de las actividades y ejecución para el caso, si se gestiona adecuada mente los indicadores de logro, es muy probable que se alcance el resultado esperado en la ejecución.

Cada indicador es un referente a la línea base dentro de la planificación para el logro general en la ejecución del Poa, que es el desglose anual del PEI- 25 -28 INUVA; como referente de conectividad en la ejecución financiera de la institución

El INUVA, como organismo de comercialización, e de la producción nacional de la uva nos hemos planteado metas lograble para el 2026 que pretendemos cuantificar y cualificar las mismas ; Es por ello que atendiendo a la ley 1-12 END -2030 y, buscado un equilibrio para el desarrollo de la producción de la uva a nivel nacional, se realizado convenios y alianzas publico privadas en cuanto a la asesoría técnica, capacitación, asociatividad y comercialización, e industrialización de la Uva y sus derivados.

El Instituto Nacional de la Uva (INUVA) tiene como metas para el año 2026

la creación de un sistema de producción de uvas que sea sostenible y competitivo, así como la promoción de la vid en la República Dominicana. Esto incluye la implementación de pol íticas para el desarrollo vitivinícola, la asistencia técnica a los productores, la gestión de rec ursos y la transferencia tecnológica. El INUVA también se enfoca en la industrialización y comercialización de los productos derivados de la uva, y en la capacitación de los productor es para mejorar su productividad y rentabilidad.

### Matriz de las Metas Programadas Institucionales del INUVA 2026

Institucionalmente para entender la diferencia entre resultado e indicadores es importante conocer los objetivos y propósitos de cada uno de estos.

Si se establece un indicador de resultado como el tiempo en que se tarda el llegar a una meta propuesta esta inductor o indicador de desempeño o gestión puede ser la velocidad a la cual se conduce si se controla la velocidad es posible que se logre el resultado esperado.

Las metas institucionales se corresponden a la base y conectividad de las actividades y ejecución de para el caso si se gestiona adecuadas mentes los indicadores de logro, es muy probable que se alcance el resultado esperado en la ejecución.

Cada indicador es un referente a la línea base dentro de la planificación para el logro general en la ejecución del Poa, que es el desglose anual del PEI- 25-28 INUVA; como referente de conectividad en la ejecución financiera de la institución

El INUVA, como organismo descentralizado y regente de la producción nacional de la uva nos hemos planteado metas lograble para el 2026 que pretendemos cuantificar y cualificar las mismas ; Es por ello que atendiendo a la ley 1-12 END -2030 buscado un equilibrio para el desarrollo de la producción de la uva a nivel nacional se ha realizado convenios y alianzas publico privadas en cuanto a la asesoría técnica, capacitación, asociatividad y comercialización, e industrialización de la Uva y sus derivados.

El Instituto Nacional de la Uva (INUVA) tiene como metas para el año 2026

la creación de un sistema de producción de uvas que sea sostenible y competitivo, así como la promoción de la vid en la República Dominicana. Esto incluye la implementación de pol íticas para el desarrollo vitivinícola, la asistencia técnica a los productores, la gestión de rec ursos y la transferencia tecnológica. El INUVA también se enfoca en la industrialización y comercialización de los productos derivados de la uva y en la capacitación de los productor es para mejor productividad y rentabilidad.

| Departamentos | Metas | Objetivos | Variable de logros | indicadores | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicaciones, Libre Acceso a la Información, | Seguimiento y alimentación de redes sociales, página web y medios de comunicación, | Informar a nuestros usuarios todas las actividades concernientes al desarrollo de la viticultura en la Republica Dominicana. | Manejo de la tecnología y paquetes de office y todas las plataformas digitales, | Cantidad de view, | 85.5% |
| Planificacion y Desarrollo | Cumplimiento y seguimiento al POA INUVA 2026 | - Diseño y elaboración del POA 2026. - Coordinación con los departamentos para seguimiento de las actividades correspondiente al cumplimiento de la planificación institucional. | - Covocatoria del comité de seguimiento del POA. - Coordinar las evaluaciones trimestrales para verificar el cumplimiento del POA. | - Cantidad de participantes. 2-Cantidad de documentos y fichas aplicadas. | 90% |
| Administrativo Y Financieros | - Optimización la ejecución presupuestaria - Mejora en el control de compras y contrataciones. 3- Garantía de la disponibilidad de recursos a tiempo | Optimizar, mejorar y garantizar la ejecución presupuestaria y la trasparencia financiera, así como el control de compras y contrataciones y la disponibilidad de los recursos. | 1-Alcansar la ejecución presupuestaria engasto de capital. | Gestionar y recibir las transacciones presupuestarias asignadas por el MARD. Ejecutar un programa de capacitación que asegure la participación del departamento administrativo de dos cursos al año. | 90% |
| Jurídico | Cumplimiento de la capacitación para una Cultura de integridad. | Campaña de sensibilización de valores institucionales através de nuestras vías de comunicación. | Realización de actividades para una cultura de integridad | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | 100% |
| Recursos Humanos | 1.lograr que el personal tenga expediente | Diseñar y ejecutar un plan de bienestar laboral, enfocado en la | Recolección de datos y e información de | Sumatoria de empleados capacitados. | 100% |

|  | digitalizado en el curso del año. - organizar 4 jornadas de capacitación institucional. - Evaluar el personal bajo el sistema de desempeño laboral. | salud física y mental de los empleados. | los expedientes de los empleados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia | Seguimiento y control de los programas de software, mejoramiento de internet y mejoramiento de equipos. | Mantener en óptimas condiciones todos los equipos tecnológicos que garantices un trabajo eficiente en la institución. | Supervisión monitoreo contante de todos los equipos. | Cantidad de equipos atendidos. | 100% |
| Área Técnica | - Implementar programas de capacitación continua en buena práctica agrícola. - apoyar a productores en sus asociaciones vitivinícolas. - General paquetes tecnológicos basados en software para la recopilación y análisis del trabajo de campo. - reanudar gestiones para el funcionamiento de productores de uva a través del banco agrícola y otras entidades financieras y organizaciones no gubernamentales. | Programar y coordinar un curso a nivel superior con las instituciones de educación superior para la formación de técnicos y productores en el cultivo de la Uva. Programar una capacitación para General paquetes tecnológicos basados en software para la recopilación y análisis del trabajo de campo. | La realización de visitas técnicas a los productores, mediante visitas periódicas de monitoreo a sus plantaciones asegurando la implementación de buenas prácticas agrícolas. Elaborar los informes previstos semanales y mensuales, y remitirlos a la dirección técnica desde enero hasta diciembre. | - La realización de 2 cursos de desarrollo del cultivo vitivinícola. | 100% |
| Compras y Contrataciones | La realización de cotizaciones para compra de productos y equipos a tiempo y con transparencia. | Cumplir con los procesos ajustados a la ley, planificados en el plan anual de compras y contrataciones del PÀCC. | contacto con las empresas oferentes de equipos y productos patentizados para las | Cantidad de cotización y compras. | 100% |

|  |  |  | transacciones de las compras. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAI | Adquisición de las normativas NORTIC A2 A3. | Dinamizar el portar web de la institución. | Con el objetivo de tener imágenes de calidad de todas las actividades de la institución | Compra de una cámara fotográfica. | 100% |
| Dirección ejecutiva | Planificacion, gestión y ejecución de todas las acciones que estén vinculadas al desarrollo vitivinícola en la Republica Dominicana. | 1.- Planificar, coordinar, gestionar y ejecutar llevando a cabo los procesos de la evolución en la situación actual institucional. - Evaluar el funcionamiento integral del INUVA, las condiciones del cultivo y la industrialización de la uva en la Republica Dominicana. - Optimizar. mejorar y garantizar la ejecución presupuestaria en la transparencia financieras. | 1-Alcansar la transparencia en la ejecución presupuestaria en gastos de los recursos financieros asignados a la institución. | - Gestionar y recibir las transacciones presupuestarias asignadas por el MARD. - Números de proyectos ejecutados. - Ejecución presupuestaria efectiva | 100% 100% 100% |

### 8.1.- - Seguimiento y Evaluación del POA.

El Seguimiento y Evaluación del POA-INUVA 2026, permite conocer además el grado de cumplimiento de lo programado, de los resultados esperados y los niveles de eficacia y eficacia de cada una de las tareas a través de los indicadores previamente definidos y las medidas correctivas necesarias para ajustar los posibles desvíos identificados en la evaluación del proceso.

#### 8.2- Escala Valorativa en la Ejecución del POA.

la valoración en la ejecución se mide en los resultados de cada sector de acuerdo con la planificación de las metas institucionales programadas durante el año.

Cada indicador se cualifica al momento de la proyección dentro de la planificación ajustada a la realidad intrínseca del cultivo; y. se cuantifican los resultados esperados de acuerdo con la vinculación de las estrategias nacionales, desarrollo productivo y los ejes estratégicos de la Ley 1-12, END.

| Cumplimiento de las Actividades | Escala de valoración de cumplimiento |
| --- | --- |
| 90 a 100% | 9 |
| 75 a 85 % | 5.3 |
| 50 a 70 % | 5 |
| 10 a 50 % |  |

### 8.2.- Calendario, Periodicidad y Flexibilidad.

La periodicidad y flexibilidad al diseñar programas en la ejecución del POA-INUVA 2026 (Plan  Operativo  Anual),  la  institución  cuenta  con  un  plan  estratégico,  PEI 2025

-2028; algo así como nuestro plan maestro. El POA es coherente con las estrategias y metas que hemos diseñado a largo plazo. Claro y conciso. Este plan tiene la conectividad con la estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley 1-12; así como, con el Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Nacional del Ministerio de Agricultura, MARD.

El plan más detallado puede permitir que se genere un mayor dinamismo en la ejecución de este, además, se puede evaluar desde los procesos del desarrollo de los trabajos técnicos y el cumplimiento de nuestros indicadores.

Es importante medir el éxito en la gestión tanto físico-financiera en el INUVA, para el manejo de una programación de las actividades concebidas en el POA, las mismas, nos permitirán llegar a cada uno de los sectores vitivinícolas; para que el equipo del proyecto pueda hacer un seguimiento del progreso e identificar las mejoras del proceso del cultivo, capacitando a los productores en la aplicación de nuevos métodos en las buenas prácticas agrícolas.

La medición del éxito del proyecto proporciona una valiosa información sobre la satisfacción de los productores y del equipo; ayuda a la mejora continua y apoya las decisiones futuras.

Desde nuestra óptica institucional, podemos decir: “medir el éxito del POA es importante porque así se determina la eficacia real en su aplicación. Los factores de éxito suelen depender del objetivo institucional, los objetivos específicos que incluyen metas objetivas y subjetivas".

#### 8.3.- Cumplimiento de Actividades.

Desde el objetivo del Plan Operativo Anual (POA), que es una herramienta de planificación de corto plazo, que permite establecer los objetivos que se deben cumplir y estipula las acciones a seguir de conformidad a las directrices de la Dirección Ejecutiva y el equipo de planificación de la institución.

Un indicador en el POA es la expresión cuantitativa y cualitativa del comportamiento y desempeño de la acción de corto plazo de los proyectos y programas que permiten verificar el logro alcanzado con las operaciones y/o actividades realizadas, la utilización de insumos y recursos financieros. Es por ello, que en la ejecución del plan operativo, que es el instrumento de referencia diaria a nivel de todas las áreas operativas de la institución.

Las actividades contenidas en el POA son el mejor antídoto contra el día a día de lo planificado y la improvisación. Es por eso que hemos ampliado y colocado en un lugar visible

el registro de los avances en la ejecución de las actividades programadas por áreas, así como reuniones con productores de temas específicos del cultivo semanal y rendición de cuentas, puesto qué; son las mejores herramientas para identificar los indicadores predictivos de fallo en la ejecución.

9.- ANEXOS. -

9.1.- Matriz de recopilación de información POA-INUVA 2026.