## Informe de Seguimiento POA
INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA (INUVA)
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL A DICIEMBRE 2019
Resumen: Plan Operativo Anual para el año 2019 finalizado. A este momento de medición se encuentra con un avance de 67% de un 100% para final del periodo. Las actividades que no han sido completadas han pasado al POA 2020.
[5 empty] | Elaborado por: Ing. Rosa Herasme | [14 empty] | Fecha: 14 de Enero del 2020
Linea END | Linea de acción | Linea | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | Indicadores | Peso | TIEMPO | [11 empty] | Linea Base | Avance | Presupuestado | Ejecutado
[5 empty] | Peso | EN. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGOST. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
2.4.2.4 | Apoyar y fomentar la agricultura familiar como medio para contribuir a la reducción de la pobreza rural y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural | 1 | Rehabilitar un área de 322 tareas de uva criolla, para beneficiar 38 productores de los municipios de Galván y Neyba. | Cantidad de productores beneficiados | 5% |  |  |  |  | 122 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2576000 | 0
|  | 2 | Entrega de 500 kilos de abonos y pesticidas para prevenir y controlar problemas fitosanitarios y carenciales del cultivo. | Cantidad de Abonos y pesticidas entregados | 10% |  | 200 |  |  |  | 200 | 100 | [5 empty] | 0 | 100 | 400,000,00 | 50000
|  | 3 | Compra de 300 quintales de fertilizantes | Cantidad de fertilizantes adquiridos | 2% | 150 |  |  |  |  | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 588,500,00 | 0
|  | 4 | Compra de 10 Bombas motorizadas y 15 bombas de mochilas manuales. | Cantidad de Bombas adquiridas | 6% | 25 | [11 empty] | 0 | 2 | 329785 | 30000
|  | 5 | Instalar un laboratorio. | Porcentaje de instalacion | 5% | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | Elevar el nivel de conocimiento en el manejo del cultivo de la uva, a diez profesionales agrícolas y cinco productores líderes. | Cantidad de profesionales entrenados | 5% |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | 10 | 30,000,00 | 10000
|  | 7 | Elevar el nivel tecnológico de 60 productores de uva y lograr un aumento en productividad de un 40% en las variedades recientemente introducidas (Red Globe, Sugra One). | Cantidad de productores capacitados | 5% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 50 | 180000 | 50000
|  | 8 | Ejecucion de 10 Talleres con productores | Cantidad de Talleres realizados/impartidos | 5% |  | 2 | 1 |  | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 60,000,00 | 60000
|  | 9 | Ejecucion de 40 charlas con productores | Cantidad de Charlas ejecutadas | 5% | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 40 | 52,000,00 | 52000
|  | 10 | Realizar 2 cursos con los productores | Cantidad de cursos realizados | 2% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 650,000,00 | 0
|  | 11 | Adiestramientos a productores | Porcentaje de adiestrameintos realizados versus planificados. | 15% | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 100% | 83,000,00 | 83000
|  | 12 | Demostración de Métodos | Porcentaje de demostraciones realizadas versus planificadas. | 15% | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 60 | 6 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 100% | 90,000,00 | 90000
|  | 13 | Establecimiento de 2 hectareas en el campo experimental de las variedades de mesa Red Globe y Sugar One. | Hectareas establecidas | 3% | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3457780 | 0
|  | 14 | Establecimiento de 2 hectareas en el campo experimental de las variedades de vino Tempranillo y Frensch Colombar. | Hectareas establecidas | 3% | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3120378 | 0
|  | 15 | Compra de 6 Motocicletas Honda Bross 125 |  | 2% | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 900000 | 0
|  | 16 | Apoyo a 30 pequeños productores con 5 tareas cada uno de la variedad tempranillo, para mejorar la calidad del vino | Cantidad de pequeños productores acesorados | 2% |  |  | 45 |  | 50 | [6 empty] | 70 | 0 | 0 | 14262800 | 0
|  | 17 | Capacitación para dos (2) tecnicos en el extranjero en grado de maestria | Porcentaje de capacitación | 1% |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 1400000 | 0
|  | 18 | Diplomado en el cultivo de la uva, dirigido a tecnicos y productores. |  | 1% |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 180000 | 0
|  | 19 | Compra de dos (2) Camionetas marca toyota hilux 2018. |  | 5% | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 5544000 | 0
|  | 20 | Compra de una impresora central multifuncional HP laser jet E87640 / 87660DN |  | 1% | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 200000 | 0
|  | 21 | Compra de 6 computadoras desktop para el personal tecnico | Cantidad adquiridas | 1% |  | 1 | [10 empty] | 0 | 6 | 210000 | 87000
|  | 22 | Compra de un proyector digital Epson modelo POWERLITE S18+ /3000 Lumenes/ 3LCD |  | 1% | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 110951 | 0
| TOTAL GENERAL RD$ | [18 empty] | 32471694 | 512000
2019-01-15
Fecha